## Sheet1
3.20 | 还未联调的：
| 1. 店铺状况 - 首页 | 待确认
| 2. 店铺公告 | WebSiteNotificationControllerTest
| 3. 用户信息 | StoreInfoControllerTest
| 4. 订单统计 | 完成按照日期查询订单，差按照地区统计订单
| 5. 商品统计 | 待开发
| 6. 客户统计 | 待开发，收货地待澄清
| 7. 售后管理 | 待开发
| 8. 运维中心 | 待开发
| 9. 订单详情 - 应该是订单列表中的物流信息进入 | WebSiteOrderController
| 10. 整理分类 | DepartmentController， 缺少update
| 11. 公众号管理 | 待确认
| 12. 修改密码 | LoginControllerTest
13. 框架信息 - 如图
问题：
商品列表 - 修改单价接口
商品列表 - 弹框，修改banner顺序
添加订单 - 后台参数和设计稿不一致